## Hoja 1
N° Paso | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Depende de | Días programados | Fecha Fin
1 | Envío de requerimientos técnicos ajustados para la migración | Cero K | 2016-03-18 | - | 1 | 3/19/2016
2 | Alistamiento de servidor, donde se incluye la nueva versión de PHP | Pavimentar | 3/19/2016 | 1 |  | 3/19/2016
3 | Envío de datos del nuevo servidor para verificación (Debe responderse en el archivo de requerimientos de instalación Anexo 2) | Pavimentar | 3/19/2016 | 2 |  | 3/19/2016
4 | Verificación de Extensiones, Versión de PHP , Comunicación entre servidor de aplicaciones y Base de datos , Permisos de lectura y escritura | Cero K |  | 3 | 2
5 | Migración de script al nuevo servidor | Pavimentar |  | 4
6 | Configuración de SAIA sobre nuevo servidor | Cero K |  | 5 | 1
7 | Realizar revisión del SAIA, donde se incluye digitalización, generación de PDF, carga de anexos, radicación y demás funcionalidades del sistema | Cero K |  | 6 | 4
8 | Diagnóstico inicial de funcionamiento sobre versión PHP 7 y definición de versión de PHP (alternativas 5.6 o 7) | Cero K - Pavimentar |  | 7 | 1
8.1 | Inicio de proceso de acondicionamiento del sistema sobre nueva versión de PHP 7 | Cero K |  | 8 | por definir
8.2 | Inicio de proceso de acondicionamiento del sistema sobre nueva versión de PHP 5.6 | Cero K |  | 8 | 8
9 | Revisión definitiva del sistema | Cero K |  | 8 | 4
10 | Certificado de Calidad por parte del Cliente | Pavimentar |  | 9 | 1
11 | Migración de información de Base de datos y ajustes definitivos a la nueva versión | Cero K |  | 10 | 2
12 | Entrega y puesta en producción | Cero K - Pavimentar |  | 11 | 1
Observaciones | Para realizar los pasos 5 SAIA debe estar fuera de línea
Al terminar cada uno de los pasos se debe informar por medio de correo eléctronico para poder continuar con el sigueinte paso
HISTORIAL DE REVISIONES CRONOGRAMA DE VERSIONES
Fecha | Versión | Descripción | Responsable
03/15/2016 | 1 | Elaboración de documento | Hernando Trejos